## Nguyễn Văn Anh
PHIẾU ĐĂNG KÝ NHIỆM VỤ BÀI TẬP LỚN
Thông tin về sinh viên
Họ và tên sinh viên: | Phạm Trung Hiếu |  |  | MSSV: | 20215052
Nhóm: | 11
1. Tên đề tài:
Website bán sản phẩm
2. Sản phẩm kỳ vọng của cả nhóm:
Giao diện thân thiện: Thiết kế đơn giản, dễ dùng, thu hút, giúp người dùng dễ dàng thao tác tìm kiếm và mua sản phẩm. Chức năng tìm kiếm và lọc sản phẩm: Cho phép người dùng tìm kiếm nhanh chóng và dễ dàng theo tên, loại, giá cả, hay thương hiệu. Trang sản phẩm chi tiết: Cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm như mô tả, hình ảnh, giá cả, đánh giá từ người mua khác, và các lựa chọn mua hàng. Quản lý tài khoản người dùng: Cho phép người dùng đăng ký tài khoản, quản lý đơn hàng, ,, Quản lý kho hàng và đơn hàng: trang web cần có chức năng quản lý kho hàng, theo dõi đơn hàng Hỗ trợ đa nền tảng: Website cần hoạt động tốt trên cả máy tính và thiết bị di động để đáp ứng nhu cầu mua sắm linh hoạt của người dùng.
3. Công việc cá nhân sẽ thực hiện
- Lập trình service,repository backend, bao gồm các phương thức ,service về quản lý người dùng, quản lý phòng, phân quyền...
4. Các nội dung cụ thể sẽ thực hiện và kế hoạch triển khai:
Nội dung 1: Tìm hiểu công nghệ |  | từ Tuần | 1 | đến Tuần | 5
Chi tiết:
- Lựa chọn đề tài - Tìm hiểu NodeJS, ExpressJS, MongoDB
Nội dung 2: Phân tích thiết kế hệ thống |  | từ Tuần | 2 | đến Tuần | 7
Chi tiết:
- Thiết kế kiến trúc hệ thống '- Thiết kế các thành phần trong hệ thống: cơ sở dữ liệu, lớp...
Nội dung 3: Xây dựng backend |  | từ Tuần | 8 | đến Tuần | 11
Chi tiết:
- Xây dựng service,repository Quản lý người dùng - Xây dựng service,repository Quản lý phòng - Xây dựng service,repository Phân quyền
Nội dung 4: Thử nghiệm và triển khai hệ thống |  | từ Tuần | 11 | đến Tuần | 12
- Kết nối Frontend và Backend - Sửa lỗi - Triển khai trên cloud
Nội dung 6: Triển khai và hoàn thiện báo cáo |  | từ Tuần | 11 | đến Tuần | 12
Chi tiết:
- Viết tài liệu
5. Lời cam đoan của sinh viên
Em xin cam kết sẽ hoàn thành các nhiệm vụ theo đúng kế hoạch, đóng góp tích cực vào công việc của nhóm!
Hà Nội, ngày 1 tháng 11 năm 2024
Sinh viên
Phạm Trung Hiếu

## DS phân ban (hidden)
| Danh sách phân ban | Tuần |  | Danh sách phân ban
STT | Danh sách phân ban | 1 | STT | Danh sách phân ban
1 | Xử lý ngôn ngữ tự nhiên | 2 | 1 | Natural language processing
2 | An toàn không gian số | 3 | 2 | Cyber Security
3 | Multimedia và Game | 4 | 3 | Multimedia and Game Development
4 | Blockchain và ứng dụng | 5 | 4 | Blockchain and Applications
5 | AIoT | 6 | 5 | AIoT
6 | Hệ nhúng | 7 | 6 | Embedded System
7 | Định vị sử dụng vệ tinh và ứng dụng hướng vị trí (LBS) | 8 | 7 | Navigation Technologies and Location Based Services (LBS)
8 | Thương mại điện tử (eCommerce) và hậu cần (Logistic) | 9 | 8 | eCommerce and Logistic
9 | Xử lý tín hiệu số | 10 | 9 | Digital Signal Processing
10 | Công nghệ và giải pháp chuyển đổi số giáo dục (EdTech) | 11 | 10 | EdTech
11 | Công nghệ tài chính (FinTech) | 12 | 11 | Fintech
12 | Giao thông thông minh (ITS) | 13 | 12 | Intelligent Transportation System (ITS)
13 | Học máy | 14 | 13 | Machine Learning
14 | Mạng máy tính và truyền thông thế hệ mới | 15 | 14 | Modern Computer Networks and Communication Technologies
15 | Công nghệ y tế (MedTech) | 16 | 15 | MedTech
16 | Phần mềm doanh nghiệp | 17 | 16 | Enterprise Software
17 | Phân tích dữ liệu lớn và ứng dụng |  | 17 | Big Data and Applications
18 | Thị giác máy tính |  | 18 | Computer Vision
19 | Tối ưu |  | 19 | Optimization
20 | Trí tuệ nhân tạo ứng dụng |  | 20 | AI and Applications